## 行动日历
澄海仲裁程序行动日历
基准日：2025-04-04。未来行均为条件预案；边界日须先于事件，不能当天全日提交。
先按连续日历日保守控制；实际提交安排向机构核对。G列控制日期，H列建议办理日。
ID | 阶段状态 | 办理动作 | 触发日 | 期限量 | 期限单位 | 规则届满或边界日 | 内部目标日 | 责任人 | 下一步或待确认 | 依据 | 进度
A01 | 当前已触发 | 选己方仲裁员 | 2025-03-28 | 15 | 自然日 | 2025-04-12 | 2025-04-08 | 法务/代理律师 | 查名册、独立性并获授权 | 27(1),70；PDF28,48 | 待办理
A02 | 当前已触发 | 共选/委托选首席 | 2025-03-28 | 15 | 自然日 | 2025-04-12 | 2025-04-08 | 法务/代理律师 | 优先由双方共同委托主任指定首席；仍在15日内提交，不等待管辖异议结果 | 27(2),(4)；PDF28 | 待办理
A03 | 当前已触发 | 答辩及证据提交 | 2025-03-28 | 20 | 自然日 | 2025-04-17 | 2025-04-14 | 代理律师/项目部 | 按原期限准备；延期申请未获批 | 71(1),(3)；PDF48-49 | 待办理
A04 | 当前已触发 | 反请求及证据提交 | 2025-03-28 | 20 | 自然日 | 2025-04-17 | 2025-04-14 | 代理律师/项目部 | 具体事项、事实理由及证据；跟踪缴费 | 71;16(2)-(3)；PDF21-22,48-49 | 待办理
A05 | 开庭条件分支 | 先书面提管辖异议 | 2025-05-22 |  | 事件边界 | 2025-05-22 | 2025-04-08 | 代理律师 | 须在5月22日09:00首次开庭前；不停止程序 | 6(4)-(5)；PDF16 | 条件未发生
A06 | 互斥书面分支 | 先书面提管辖异议 | 2025-04-10 |  | 事件边界 | 2025-04-10 | 2025-04-08 | 代理律师 | 须在4月10日10:00首次实体答辩前 | 6(4)；PDF16 | 条件未发生
A07 | 披露条件分支 | 已披露事项回避 | 2025-04-25 | 10 | 自然日 | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 代理律师/法务 | 基于披露事项用10天，附具体理由证据 | 32(1)-(2)；PDF31 | 条件未发生
A08 | 组庭条件分支 | 一般已知事由回避 | 2025-04-25 | 15 | 自然日 | 2025-05-10 | 2025-04-30 | 代理律师/法务 | 一般事由15天不能延长A07披露事项期限 | 32(3)；PDF31 | 条件未发生
A09 | 开庭条件分支 | 书面申请延期开庭 | 2025-05-09 | 3 | 自然日 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 代理律师/项目部 | 附培训冲突材料；庭期短也需请求决定 | 72(1)-(2)；PDF49 | 条件未发生
A10 | 开庭条件分支 | 监测首次庭最迟通知 | 2025-05-22 | -15 | 倒推自然日 | 2025-05-07 |  | 代理律师 | 5月9日实收仅13天，短2天，立即书面异议 | 72(1),10；PDF18,49 | 条件未发生
A11 | 普通条件分支 | 监测裁决基准上限 | 2025-04-25 | 4 | 公历月 | 2025-08-25 |  | 代理律师 | 中止不计入；有权按规则延长，非保证 | 74；PDF49-50 | 条件未发生
A12 | 改简易条件分支 | 监测简易裁决上限 | 2025-04-25 | 3 | 公历月 | 2025-07-25 |  | 代理律师 | 仅双方简易条件成立；日期不自动重置 | 65；PDF47 | 条件未发生
A13 | 独立裁决后分支 | 当事人申请更正 | 2025-09-09 | 30 | 自然日 | 2025-10-09 | 2025-10-01 | 代理律师/法务 | 书写打印计算及类似错误；非重审实体 | 56(2)；PDF44 | 条件未发生
A14 | 独立裁决后分支 | 当事人申请补充 | 2025-09-09 | 30 | 自然日 | 2025-10-09 | 2025-10-01 | 代理律师/法务 | 核查已提出的请求或反请求漏裁 | 57(2)；PDF45 | 条件未发生
A15 | 尚未触发 | 反请求缴费 |  |  | 待机构通知 |  |  | 财务/代理律师 | 收到通知核对金额期限；预留至少2自然日支付 | 16(3)；PDF22 | 待缴费通知
A16 | 反请求条件分支 | 监测对方反请求答辩 | 2025-04-21 | 20 | 自然日 | 2025-05-11 |  | 申请人；本方监测 | 对方期限届满并非本方提交期限 | 71(2)；PDF48 | 条件未发生
A17 | 独立裁决后分支 | 监测仲裁庭书面更正 | 2025-10-01 | 30 | 自然日 | 2025-10-31 |  | 仲裁庭；本方监测 | 以确有错误为条件；文书构成裁决组成部分 | 56(2)-(3)；PDF44-45 | 条件未发生
A18 | 独立裁决后分支 | 监测仲裁庭补充裁决 | 2025-10-01 | 30 | 自然日 | 2025-10-31 |  | 仲裁庭；本方监测 | 以确有漏裁为条件；补充构成裁决一部分 | 57(2)-(3)；PDF45 | 条件未发生
Formulas:
规则届满或边界日 = IF([触发日]="","",[触发日]+[期限量])
规则届满或边界日 = IF([触发日]="","",[触发日])

## 输入事件
程序事实与规则依据
来源：案件通知、客户邮件及后续安排；真实规则：CIETAC-2024-CN.pdf，PDF物理页与条款在下表。
事件ID | 事项 | 日期 | 阶段状态 | 事实角色 | 输入定位
E00 | 计划基准时点 | 2025-04-04 | 已发生 | 计划基准 | scenario.md §1
E01 | 指定邮箱收到完整仲裁通知 | 2025-03-28 | 已发生 | 投递记录 | notice.md N02 / delivery-log.csv D01
E02 | 纸质副本快递签收 | 2025-03-31 | 已发生 | 投递记录 | delivery-log.csv D02
E03 | 法务首次阅读邮件 | 2025-04-01 | 已发生 | 客户陈述 | client-email.md C01
F01 | 组庭通知收到且当日组庭 | 2025-04-25 | 条件预案 | 后续条件安排 | future-events.md F01
F02 | 仲裁员披露收到 | 2025-04-25 | 条件预案 | 后续条件安排 | future-events.md F02
F03 | 首次开庭通知收到 | 2025-05-09 | 条件预案 | 后续条件安排 | future-events.md F03
F04 | 首次开庭09:00开始 | 2025-05-22 | 条件预案 | 后续条件安排 | future-events.md F04
F05 | 仅书面审理分支首次实体答辩 | 2025-04-10 | 互斥条件预案 | 后续条件安排 | future-events.md F05
F06 | 裁决后模块收到纸质裁决书 | 2025-09-09 | 独立条件预案 | 后续条件安排 | future-events.md F06
F07 | 仲裁庭收到更正/补充书面申请 | 2025-10-01 | 独立条件预案 | 后续条件安排 | future-events.md F07
F08 | 申请人收到反请求受理通知 | 2025-04-21 | 条件预案 | 后续条件安排 | future-events.md F08
F09 | 反请求仲裁费缴费通知截止 |  | 尚未触发 | 缺失事件 | client-email.md C02
保守口径：次日起连续计算日历日，月按对应日；实际顺延及接收安排须向机构核对。
规则条款 | PDF物理页 | 适用事项 | 规则内容摘要 | 备注
8(1)-(5) | 16-17 | 送达与起算 | 电子送达指定地址、次日开始计算 | 不含休日顺延条款
68,71,75 | 48-50 | 国内程序优先 | 答辩反请求20天，20天反请求答辩 | 一般15-16条45天不适用
25-28,70 | 27-29,48 | 组庭选择 | 三人默认；各方及首席15天 | 名册及独立性核查
6(4)-(5),10 | 15-16,18 | 管辖和及时异议 | 首次开庭或书面首次实体答辩前 | 程序继续进行
32(1)-(3) | 31 | 回避 | 披露事项10天；一般已知事由15天 | 理由成立仍需判断
72(1)-(3) | 49 | 首次庭期 | 提前15天通知；延期请求3天 | 再次庭期例外
59,61,62,66-68 | 45-48 | 简易及变更 | 500万门槛及书面同意条件 | 金额提高不自动普通
74,65 | 47,49-50 | 裁决期限 | 国内普通4月；简易3月 | 延期/中止须另更新
56,57 | 44-45 | 裁决后 | 当事人30天；仲裁庭确有错误或漏裁30天 | 不是实体上诉
16(2)-(3),71 | 21-22,48-49 | 反请求 | 具体请求证据、按期预缴费用 | 缴费通知尚未收到
88 | 54 | 版本 | 2024年1月1日起施行 | 2025受理，通知适用2024版